## 予定表
更新日 | 2026/07/23 15:05
所属 | 氏名 | 会社 |  | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25
|  |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
東京 | 小田 猛 | 三岳工業株式会社 | 案件名 |  |  | 56T-2-1099 たれ焼肉のんき | 56T-2-1099 浜松町のんき | 56T-2-1099 のんき | 56T-2-1099 たれ焼肉のんき
|  |  | 時間 |  |  | 08:00-24:00 | 08:00-24:00 | 08:30-21:30 | 08:30-24:00
住所
営業担当
案件ステータス
予定ステータス
|  |  | 作業者 |  |  | 小田 猛 | 小田 猛 | 小田 猛 | 小田 猛
備考
|  |  | 案件名 |  |  | 横浜メンタルクリニック | 浜松町焼肉のんき二号店案件 | 横浜メンタルクリニック 基準墨出し | 2部会議
|  |  | 時間 |  |  | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 09:00-15:00 | 14:30-15:30
|  |  | 住所 |  |  | 戸塚区戸塚町８ ラピス戸塚２ ５階 | 港区浜松町２－１３－14 | 戸塚区戸塚町８ ラピス戸塚２ ５階
営業担当
|  |  | 案件ステータス |  |  | 完了 | 完了 | 予定 | 予定
予定ステータス
|  |  | 作業者 |  |  | 小田 猛 | 小田 猛 | 小田 猛 | 小田 猛,其田 正広,目黒 透,T-MAXHUB（東京会議室）,島田 悠吾
|  |  | 備考 |  |  | 受領図面整理 得意先情報登録申請 墨出し見積作成 | 工程表作成 | あおば事務所 2名予定
|  |  | 案件名 |  |  | 商社面談 不二商会 | 浜松町焼肉二号店案件 | 移動
|  |  | 時間 |  |  | 13:00-14:00 | 11:00-12:00 | 15:00-16:00
|  |  | 住所 |  |  |  | 港区浜松町２－１３－14
営業担当
|  |  | 案件ステータス |  |  | 完了 | 完了 | 予定
予定ステータス
|  |  | 作業者 |  |  | 小田 猛,T-MAXHUB（東京会議室） | 小田 猛 | 小田 猛
|  |  | 備考 |  |  |  | 見積最終詰め 電気・設備
|  |  | 案件名 |  |  | 浜松町焼肉のんき二号店 | 横浜メンタルクリニック | 浜松町焼肉二号店案件
|  |  | 時間 |  |  | 14:00-17:00 | 13:00-17:30 | 16:00-17:30
|  |  | 住所 |  |  | 港区浜松町２－１３－14 | 戸塚区戸塚町８ ラピス戸塚２ ５階 | 港区浜松町２－１３－14
営業担当
|  |  | 案件ステータス |  |  | 完了 | 完了 | 予定
予定ステータス
|  |  | 作業者 |  |  | 小田 猛 | 小田 猛 | 小田 猛
|  |  | 備考 |  |  | 見積書合体作業 工程作成 | MTG内容取りまとめと周知 見積進捗状況確認 | 工程詳細見直し
|  |  | 案件名 |  |  | 戸塚メンタルクリニックMTG | 浜松町のんき２号店 見積提出期限
|  |  | 時間 |  |  | 18:00-20:45 | 17:30-18:45
|  |  | 住所 |  |  |  | 港区浜松町２－１３－14
営業担当
|  |  | 案件ステータス |  |  | 完了 | 完了
予定ステータス
|  |  | 作業者 |  |  | 小田 猛,其田 正広,T-MAXHUB（東京会議室） | 小田 猛
備考